## Projektzeitplan
ZEITPLAN
Projektstart eintragen, dann Aufgaben mit Start und Dauer – Ende, Balken und Fortschritt rechnet Excel.
|  | Projekt: | Website-Relaunch |  | Projektstart: |  |  |  |  | Erledigt
Offen
| Aufgaben 📋 |  | Fertig ✓ |  | Verzögert ⚠ |  | Fortschritt
Kalenderwoche (KW) – Balken = Laufzeit, ◆ = Meilenstein
| Nr. | Aufgabe / Phase | Verantwortlich | Start | Dauer (Tage) | Ende | Status | Fortschritt
|  | Kick-off & Ziele | Maximilian |  | 3 |  | Fertig | 100%
|  | Konzept | Anna |  | 8 |  | Fertig | 100%
|  | Design | Lucas |  | 10 |  | Läuft | 60%
|  | Entwicklung | Anna |  | 20 |  | Läuft | 30%
|  | Inhalte erstellen | Maximilian |  | 12 |  | Verzögert | 10%
|  | Zwischenpräsentation | Alle |  | 0 |  | Geplant | 0%
|  | Testphase | Lucas |  | 8 |  | Geplant | 0%
|  | Korrekturen | Anna |  | 5 |  | Geplant | 0%
|  | Go-live 🚀 | Alle |  | 0 |  | Geplant | 0%
stundenplan-ersteller.de – kostenlose Vorlagen zum Ausfüllen und Ausdrucken

## Tagesablauf
TAGESABLAUF
Beginn eintragen, dann nur die Dauer jedes Programmpunkts – Von und Bis rechnen sich automatisch.
| Beginn: | 14:00 |  | Anlass: Sommerfest
| Von | Bis | Dauer (Min.) | Programmpunkt | Kategorie | Verantwortlich | Ort | Notiz
|  |  | 15 | Begrüßung der Gäste | Begrüßung | Julia | Eingang
|  |  | 20 | Rede der Geschäftsführung | Programm | Herr Weber | Bühne
|  |  | 45 | Kaffee und Kuchen | Essen | Catering | Terrasse
|  |  | 60 | Spiele für Groß und Klein | Programm | Tim | Wiese
|  |  | 15 | Pause | Pause
|  |  | 30 | Tombola | Programm | Julia | Bühne
|  |  | 10 | Soundcheck Band | Technik | Technik-Team | Bühne
|  |  | 90 | Abendessen vom Grill | Essen | Catering | Terrasse
|  |  | 120 | Livemusik | Programm | Band | Bühne
|  |  | 15 | Verabschiedung | Abschluss | Herr Weber | Bühne
Gesamt
stundenplan-ersteller.de – kostenlose Vorlagen zum Ausfüllen und Ausdrucken

## Arbeitszeit
ARBEITSZEIT
Beginn, Ende und Pause eintragen – Stunden, Soll und Über-/Minusstunden rechnet Excel.
Woche ab:
| Gearbeitet |  | Soll |  |  | Über-/Minusstunden
| Tag | Datum | Beginn | Ende | Pause (Min.) | Stunden | Soll (h) | Differenz
| Montag |  | 8:00 | 16:30 | 30 |  | 8
| Dienstag |  | 8:00 | 17:00 | 45 |  | 8
| Mittwoch |  | 7:30 | 16:00 | 30 |  | 8
| Donnerstag |  | 8:00 | 18:30 | 45 |  | 8
| Freitag |  | 8:00 | 14:00 | 0 |  | 6
| Samstag | [5 empty] | 0
| Sonntag | [5 empty] | 0
Woche
stundenplan-ersteller.de – kostenlose Vorlagen zum Ausfüllen und Ausdrucken

## Anleitung
So funktioniert's
Kurze Anleitung zur Vorlage
1 | Im Blatt „Projektzeitplan“ den Projektstart eintragen – die Kalenderwochen oben stellen sich ein.
2 | Pro Zeile eine Aufgabe: Start (Datum) und Dauer in Arbeitstagen. Das Ende rechnet Excel ohne Wochenenden.
3 | Dauer 0 = Meilenstein: er erscheint als ◆ in seiner Woche.
4 | Status wählen: Geplant, Läuft, Fertig oder Verzögert – die Balken färben sich passend. Aufgaben, deren Ende vorbei ist und die nicht fertig sind, zählen als verzögert.
5 | Fortschritt in % eintragen – der Ring zeigt den Gesamtfortschritt (gewichtet nach Dauer). Die aktuelle Woche ist rosa markiert.
6 | Blatt „Tagesablauf“: Beginn und Dauer eintragen, Von/Bis rechnen sich (für Feste, Hochzeiten, Meetings). Blatt „Arbeitszeit“: Wochenzeitplan mit Über-/Minusstunden.
stundenplan-ersteller.de – kostenlose Vorlagen zum Ausfüllen und Ausdrucken